## 功能清单
端口 | 模块 | 子模块 | 功能点 | 描述 | 前端开发 |  |  | 后端开发 |  |  | 联调 |  | 测试 | [6 empty] | 备注 | 项目验收 |  |  | 备注
[5 empty] | 人员 | 工作量 (h) | 进度(%) | 人员 | 工作量 (h) | 进度(%) | 时间 | 进度(%) | 人员 | 工作量 （h） | 开始时间 | 结束时间 | 执行率(%) 一轮 | 通过率(%) 一轮 | 进度(%) 二轮 |  | 人员 | 执行率(%) 一轮 | 通过率(%) 一轮
运营PC端 | 数据中心(BI) | 业务报表 | 租户全局统计(总交易金额、总订单数、商家数、活跃买家数) | 提供统计逻辑 |  | 1 |  |  | 4
|  |  | 实收总金额趋势(月度GMV) | 退单影响作何处理? |  | 2 |  |  | 3
|  |  | 品类销售占比 |  |  | 2 |  |  | 3
|  |  | 订单量与活跃买家趋势(月度) |  |  | 2 |  |  | 3
|  |  | 商家销售榜单TOP5 |  |  | 2 |  |  | 3
| 客户管理 | 客户管理 | 支持条件搜索的分页列表 |  |  | 2 |  |  | 3
|  |  | 客户详情（涉及操作记录） |  |  | 2 |  |  | 3
|  |  | 审核商家 |  |  | 1 |  |  | 3
|  |  | 导出EXCEL |  |  | 1 |  |  | 4
|  |  | 导出记录 |  |  | 1 |  |  | 2
| 商家管理 | 商家店铺管理 | 支持条件搜索的分页列表 |  |  | 2 |  |  | 3
|  |  | 强制关停 |  |  | 1 |  |  | 2
|  |  | 同意开店 |  |  | 1 |  |  | 2
|  | 分类数据字典 | 树形列表查询 |  |  | 3 |  |  | 3
|  |  | 新增、启用、停用、删除、编辑 |  |  | 4 |  |  | 4
|  | 商品审核 | 商家下拉列表查询 |  |  | 1 |  |  | 1
|  |  | 支持条件搜索的分页列表 |  |  | 2 |  |  | 2
|  |  | 违规下架 |  |  | 1 |  |  | 2
|  |  | 允许上架 |  |  | 1 |  |  | 2
| 供求中心 | 信息审核 | 支持条件搜索的分页列表 |  |  | 2 |  |  | 2
|  |  | 下架、上架、驳回 |  |  | 3 |  |  | 3
| 交易中心 | 订单透视 | 支持条件搜索的分页列表 |  |  | 1 |  |  | 2
|  |  | 关闭 |  |  | 1 |  |  | 6
|  | IM监控 | 分页列表 |  |  | 2 |  |  | 2
|  |  | 查看聊天记录(滑动分页) | 支持自由通讯？ |  | 2 |  |  | 2
| 竞价中心 | 资源监控 | 分页列表 |  |  | 2 |  |  | 2
|  |  | 审核通过 |  |  | 1 |  |  | 3
|  |  | 驳回重审 |  |  | 1 |  |  | 3
|  | 公告监控 | 分页列表 |  |  | 2 |  |  | 2
|  |  | 查看、下架 | 是否有上架？ |  | 2 |  |  | 3
| 配置中心 | 抽佣配置 | 分页列表 | 需确定优先级 |  | 2 |  |  | 2
|  |  | 新增、编辑、删除、详情 |  |  | 4 |  |  | 4
|  | 商城装修 | 品类列表查询 |  |  | 1 |  |  | 1
|  |  | 品类配置 |  |  | 1 |  |  | 1
|  |  | PC端banner配置 | 最好支持轮播频率 |  | 4 |  |  | 4
|  |  | H5端banner配置 | 最好支持轮播频率 |  | 4 |  |  | 4
|  | 协议配置 | 分页列表 |  |  | 2 |  |  | 1
|  |  | 新增、查看、编辑 | 生效/失效？ |  | 3 |  |  | 3
买家PC端(商城PC端) | 首页 | 全部品类 | 品类查询 |  |  | 1 |  |  | 2
|  | 轮播 | banner轮播 |  |  | 3 |  |  | 2
|  | 精选现货推荐 | 列表查询 |  |  | 1 |  |  | 2
|  | 最新大宗求购 | 列表查询 |  |  | 1 |  |  | 2
|  | 热门物资竞价 | 列表查询 |  |  | 1 |  |  | 2
| 现货市场 | 现货市场 | 支持筛选的分页列表 |  |  | 2 |  |  | 2
| 求购大厅(寻源) | 求购大厅(寻源) | 支持筛选的分页列表、详情、沟通、报价 |  |  | 4 |  |  | 8
|  |  | 免费发布求购意向 |  |  | 1 |  |  | 2
| 竞价大厅 | 竞价大厅 | 支持筛选的分页列表、详情、竞价 | 竞价结果实时展示？ |  | 3 |  |  | 6
| 购物车 | 购物车 | 购物车商品分页列表、商品详情、结算 |  |  | 4 |  |  | 6
| 个人中心 | 个人信息 | 个人信息详情及编辑 |  |  | 2 |  |  | 3
|  | 我的订单 | 分页列表、签署合同 |  |  | 4 |  |  | 8
|  | 发票申请 | 分页列表、发起新发票申请 |  |  | 3 |  |  | 4
|  | 我发表的求购单 | 分页列表、编辑、关闭、新增 |  |  | 4 |  |  | 6
|  | 我参与的求购单 | 分页列表 | 缺少功能操作 |  | 2 |  |  | 2
|  | 消息中心 | 分页列表 |  |  | 2 |  |  | 2
|  | 资质与认证 | 个人实名认证、企业商家认证 |  |  | 3 |  |  | 4
| 全局搜索 | 全局搜索 | 按照商品模糊匹配 | 需确定搜索结果？ |  | 1 |  |  | 3
|  |  | 按照商户模糊匹配 | 需确定搜索结果？ |  | 1 |  |  | 3
| 其他 | 间接功能 | 现货详情 |  |  | 2 |  |  | 2
|  |  | 求购详情 |  |  | 2 |  |  | 2
|  |  | 竞价详情 |  |  | 2 |  |  | 2
|  |  | 缺少店铺相关功能 | 缺少店铺相关功能
买家H5端(商城H5端) | 首页 | 全部品类 | 品类查询 |  |  | 1 |  |  | 1
|  | 轮播 | banner轮播 |  |  | 3 |  |  | 1
|  | 精选现货推荐 | 列表查询 |  |  | 1 |  |  | 1
|  | 最新大宗求购 | 列表查询 |  |  | 1 |  |  | 1
|  | 热门物资竞价 | 列表查询 |  |  | 1 |  |  | 1
| 找货源 | 求购大厅(寻源) | 支持筛选的分页列表、详情、沟通、报价 |  |  | 4 |  |  | 1
|  |  | 免费发布求购意向 |  |  | 1 |  |  | 1
| 竞价 | 竞价大厅 | 支持筛选的分页列表、详情、竞价 | 竞价结果实时展示？ |  | 3 |  |  | 1
| 购物车 | 购物车 | 购物车商品分页列表、商品详情、结算 |  |  | 4 |  |  | 1
| 我的 | 个人信息 | 个人信息详情及编辑 |  |  | 2 |  |  | 1
|  | 我的订单 | 分页列表(状态筛选)、签署合同 |  |  | 4 |  |  | 1
|  | 发票申请 | 分页列表、发起新发票申请 |  |  | 3 |  |  | 1
|  | 我发表的求购单 | 分页列表、编辑、关闭、新增 |  |  | 4 |  |  | 1
|  | 我参与的求购单 | 分页列表 | 缺少功能操作 |  | 1 |  |  | 1
|  | 消息中心 | 分页列表 |  |  | 1 |  |  | 1
|  | 资质与认证 | 个人实名认证 |  |  | 1 |  |  | 1
|  |  | 企业商家认证 |  |  | 2 |  |  | 1
| 全局搜索 | 全局搜索 | 按照商品模糊匹配 | 需确定搜索结果？ |  | 1 |  |  | 1
|  |  | 按照商户模糊匹配 | 需确定搜索结果？ |  | 1 |  |  | 1
| 其他 | 间接功能 | 现货详情 |  |  | 2 |  |  | 1
|  |  | 求购详情 |  |  | 2 |  |  | 1
|  |  | 竞价详情 |  |  | 2 |  |  | 1
| 切换至商家版H5 | 切换至商家版H5 | 涉及重新登录进行身份切换 |  |  | 2 |  |  | 4
商家PC端 | 基础信息 | 数据中心 | 商家全局统计(累计成交额、履约中订单数、发布竞价标的、竞拍累计出价笔数) | 提供统计逻辑 |  | 1 |  |  | 2
|  |  | 近期大宗交易明细 |  |  | 1 |  |  | 2
|  |  | 全部订单分页列表查询 |  |  | 2 |  |  | 4
|  |  | 核心品类销售占比统计 | 提供统计逻辑 |  | 2 |  |  | 3
|  |  | 采购商交易频次排行统计 | 提供统计逻辑 |  | 2 |  |  | 3
|  | 店铺装修 | 店铺装修维护 |  |  | 2 |  |  | 4
| 商品管理 | 商品上架管理 | 商品分页列表(全部) | 下架商品存量订单处理逻辑 |  | 2 |  |  | 2
|  |  | 商品上架分页列表(售卖中) |  |  | 2 |  |  | 2
|  |  | 发布新商品、编辑、删除、下架 |  |  | 4 |  |  | 6
| 交易管理 | 订单履约中心 | 分页列表 |  |  | 2 |  |  | 2
|  |  | 详情（订单状态流转与履约轨迹） |  |  | 2 |  |  | 6
|  |  | 签约 |  |  | 1 |  |  | 4
|  |  | 发货(录入快递单方式) |  |  | 1 |  |  | 4
| 竞价业务 | 竞价资源管理 | 分页列表、发布公告、新增竞价资源 |  |  | 3 |  |  | 6
|  | 竞价公告发布 | 分页列表、查看、选为中标、关联资源发布公告 |  |  | 4 |  |  | 8
商家H5端 | 店铺 | 店铺经营大盘 | 部分统计(本月完结入账、今日打听访客、中标转化率) | 提供统计逻辑 |  | 1 |  |  | 4
|  | 店铺装修 | 店铺装修维护 |  |  | 2 |  |  | 1
| 商品 | 商品 | 商品分页列表(全部) | 下架商品存量订单处理逻辑 |  | 2 |  |  | 1
|  |  | 商品上架分页列表(售卖中) |  |  | 2 |  |  | 1
|  |  | 发布新商品、编辑、删除、下架 |  |  | 4 |  |  | 1
| 订单 | 订单 | 分页列表 |  |  | 2 |  |  | 1
|  |  | 详情（订单状态流转与履约轨迹） |  |  | 2 |  |  | 1
|  |  | 签约 |  |  | 1 |  |  | 1
|  |  | 发货(录入快递单方式) |  |  | 1 |  |  | 1
| 竞价 | 资源 | 分页列表、发布公告、新增竞价资源 |  |  | 3 |  |  | 1
|  | 公告 | 分页列表、查看、选为中标、关联资源发布公告 |  |  | 4 |  |  | 1
公共支撑 | 公共服务 | 登录相关 | 运营PC端登录相关 |  |  | 2 |  |  | 3
|  |  | 买家PC端登录相关 |  |  | 2 |  |  | 3
|  |  | 买家H5端登录相关 |  |  | 2 |  |  | 3
|  |  | 商家PC端登录相关 |  |  | 2 |  |  | 3
|  |  | 商家H5端登录相关 |  |  | 2 |  |  | 3
| 系统架构 | 架构搭建 | 前后端工程架构设计 |  |  | 16 |  |  | 12
| IM模块 | IM通讯 | 采用及时通讯还是被动刷新 | 采用及时通讯还是被动刷新 |  | 24 |  |  | 24